АИС «eSport»

Предварительная оценка стоимости разработки и анализ ТЗ

Государственное агентство физической культуры и спорта КР

Март 2026 г.

⚠️ Данный документ содержит предварительную оценку стоимости на основе поверхностного ТЗ. Реальная стоимость может значительно отличаться после уточнения бизнес-процессов, детальных требований и технических спецификаций. Диапазон погрешности оценки — от ±30% до ±50%.

# 1. Краткое резюме

Настоящий документ содержит:

- предварительную оценку стоимости разработки АИС «eSport»;

- анализ технического задания — его сильные и слабые стороны;

- перечень критически недостающих элементов ТЗ;

- рекомендации по подготовке к тендеру.

Система включает 5 основных модулей, рассчитана на ~11 000 пользователей (1 000 внутренних и 10 000 внешних), предполагает интеграцию со СМЭВ «Түндүк» и АИС Е-Кызмат.

# 2. Предварительная оценка стоимости

## 2.1. Методология оценки

Оценка выполнена на основе:

- ролевой модели (тимлид, старший/junior разработчик, дизайнер, аналитик, DevOps, QA, PM);

- среднерыночных ставок специалистов в Кыргызстане и СНГ (с учётом аутсорс-рынка);

- экспертного разбивания каждого модуля на задачи методом Function Point / Story Points;

- коэффициента неопределённости x1.35–1.5 ввиду неполноты ТЗ.

Ставки специалистов (базис): Senior backend/frontend — 150 000–200 000 сом/мес; Middle — 90 000–130 000 сом/мес; Junior/QA — 50 000–80 000 сом/мес; DevOps/Аналитик — 120 000–160 000 сом/мес; PM/Tимлид — 160 000–220 000 сом/мес.

## 2.2. Оценка по модулям

| Модуль | Объём работ (чел/мес) | Стоимость разработки (KGS) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний портал (веб-сайт) | 12–18 чел/мес | 3 500 000 – 5 500 000 | Включает CMS, личный кабинет, QR-верификацию, 2 языка |
| Внутренний портал + БД eSport | 30–45 чел/мес | 8 500 000 – 14 000 000 | Реестры, маршруты, интранет, аналитика — самый объёмный модуль |
| Онлайн-заявления (уточнение) | 8–15 чел/мес | 2 500 000 – 5 000 000 | Зависит от числа типов заявлений и сложности маршрутов |
| Администрирование + Права доступа | 5–7 чел/мес | 1 200 000 – 2 000 000 | RBAC, журналирование, AD-интеграция |
| Интеграции (Түндүк, Е-Кызмат, Минздрав) | 8–12 чел/мес | 2 000 000 – 4 000 000 | Риск задержек от внешних ведомств |
| UX/UI дизайн (все модули) | 4–6 чел/мес | 800 000 – 1 500 000 | Прототипы, дизайн-система, адаптив |
| DevOps, инфраструктура, тестирование | 6–8 чел/мес | 1 200 000 – 2 000 000 | CI/CD, мониторинг, нагрузочное тестирование |
| Документация и обучение | 2–3 чел/мес | 400 000 – 700 000 | ТЗ, руководства, обучение 1 000 сотрудников |
| Управление проектом (PM) | 19 мес × 1 PM | 1 500 000 – 2 800 000 | Весь жизненный цикл |

## 2.3. Итоговый диапазон стоимости

| Сценарий | Стоимость (KGS) | Описание |
| --- | --- | --- |
| Оптимистичный (минимум) | 21 600 000 | Чёткое ТЗ, нет значимых доработок, опытная команда |
| Реалистичный (базовый) | 30 000 000 – 35 000 000 | С учётом уточнения БП, итераций, интеграций |
| Пессимистичный (с рисками) | до 45 000 000+ | Сложные интеграции, смена требований, задержки |
| Плановая стоимость в ТЗ | 13 000 000 | Указана заказчиком — крайне занижена |

🔴 ВАЖНО: Заявленная в ТЗ стоимость (13 000 000 KGS) не соответствует реальному объёму работ. По базовому реалистичному сценарию — разрыв в 2.3–2.7 раза. Это связано с тем, что ТЗ не учитывает полный цикл: аналитику, дизайн, DevOps, тестирование, документацию и управление проектом. Рекомендуется пересмотреть бюджет или существенно сократить первоначальный функционал.

## 2.4. Разбивка по этапам (реалистичный сценарий)

| Этап | Период | Стоимость (KGS) |
| --- | --- | --- |
| Аналитика и уточнение ТЗ | Мес. 1 | 1 500 000 – 2 000 000 |
| Дизайн UI/UX + прототипирование | Мес. 2–3 | 800 000 – 1 500 000 |
| Разработка ядра: БД + API + авторизация | Мес. 2–5 | 4 000 000 – 6 000 000 |
| Внешний портал (веб-сайт) | Мес. 4–7 | 3 500 000 – 5 500 000 |
| Внутренний портал + реестры | Мес. 5–12 | 6 000 000 – 9 000 000 |
| Онлайн-заявления + маршруты | Мес. 8–13 | 2 500 000 – 5 000 000 |
| Интеграции (Түндүк и др.) | Мес. 9–15 | 2 000 000 – 4 000 000 |
| Тестирование + опытная эксплуатация | Мес. 14–17 | 1 500 000 – 2 500 000 |
| Обучение + документация | Мес. 16–18 | 400 000 – 700 000 |
| Техническая поддержка (12 мес) | Мес. 19–31 | 3 000 000 – 5 000 000 |

# 3. Анализ технического задания

## 3.1. Сильные стороны ТЗ

| Аспект | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Структура документа | ✅ Хорошо | Следует стандартной структуре ТЗ, есть оглавление |
| Нормативная база | ✅ Хорошо | Перечислены 12 НПА, включая законы об электронном управлении |
| Предварительная схема данных | ✅ Хорошо | Есть предварительные поля (UUID, типы данных) для основных реестров |
| Модульность | ✅ Хорошо | Система разделена на логичные, независимые модули |
| Требования к безопасности | ✅ Достаточно | Перечислены требования по защите, аудиту, RBAC |
| Технологический стек | ✅ Указан | Перечислены языки: .NET, Java, Go, Vue, React, Flutter |
| Требования к веб-сайту | ✅ Детально | Подробные требования согласно Распоряжению КМ №59-р |
| Интеграции | ✅ Определены | Перечислены ключевые интеграции (Түндүк, Е-Кызмат, Минздрав) |
| Стоимость по модулям | ⚠️ Есть | Есть, но существенно занижена |
| График работ | ⚠️ Есть | Обзорный график из 19 месяцев — без детализации |

## 3.2. Критические слабости и пробелы

3.2.1. Отсутствие описания бизнес-процессов (критично)

ТЗ описывает ЧТО должна делать система, но не КАК работают процессы в реальности. Без этого разработчик не может корректно спроектировать логику системы.

- Не описан процесс присвоения спортивного звания: кто инициирует, какие документы нужны, сколько этапов согласования, какие роли участвуют, каковы сроки рассмотрения.

- Не описан процесс выдачи тренерского сертификата и судейской категории — аналогично.

- Не описан процесс формирования сборной команды: кто включает спортсмена, кто утверждает, какие критерии отбора.

- Не описан процесс проведения спортивного мероприятия: регистрация, распределение судей, фиксация результатов.

- Не описан процесс закупки и учёта инвентаря — кто заказывает, кто утверждает, как списывается.

- Не описан процесс онлайн-согласования внутренних документов — сколько уровней, кто может создавать маршруты.

3.2.2. Неопределённость онлайн-заявлений (критично для стоимости)

Раздел «Онлайн заявления» является одним из самых трудоёмких, но при этом наименее проработанным в ТЗ.

- Не указано количество типов заявлений (10? 50? 100?).

- Не описаны конкретные формы для каждого типа заявления.

- Не указаны SLA и сроки обработки заявлений.

- Не описана логика статусов: черновик, подано, на рассмотрении, отклонено, исполнено.

- Не описан процесс уведомлений (email/SMS/push) при изменении статуса.

- Не описан механизм возврата на доработку заявителю.

- Не описана логика электронной подписи при подаче заявления.

3.2.3. Отсутствие требований к отчётности и аналитике

Раздел «Аналитические отчёты» содержит только: «Будут определены в ходе реализации» — это неприемлемо для ТЗ.

- Какие отчёты нужны руководству ГАФКиС?

- Какие KPI и метрики нужно отслеживать?

- Нужен ли BI-инструмент (дашборды) или только выгрузки в Excel?

- Кто получает какие отчёты (роли в системе)?

3.2.4. Неопределённость подсистем, помеченных как «Ошибка! Закладка не определена»

В оглавлении ТЗ указаны 4 подсистемы со статусом «Ошибка! Закладка не определена»:

- 5.3 — Подсистема «Финансы» — полностью отсутствует в документе.

- 5.4 — Подсистема «Онлайн билетирование» — полностью отсутствует.

- 5.5 — Подсистема «Мобильное приложение» — полностью отсутствует.

- 5.9 — Подсистема «ИИ ассистент» — полностью отсутствует.

Это означает, что значительная часть функционала, изначально предполагавшаяся в системе, была исключена без формального документирования. Если заказчик планирует добавить эти модули позднее — это приведёт к значительному удорожанию.

3.2.5. Нет требований к производительности и нагрузочному тестированию

- Указано: «загрузка страницы — до 10 сек» — это слишком мягкое требование для 2026 года (норма — до 3 сек).

- Не указаны: RPS (запросов в секунду), пиковая нагрузка, время восстановления после сбоя (RTO).

- Нет требований к тестированию нагрузки перед сдачей.

- Нет требований к мониторингу производительности в продакшне.

3.2.6. Технологический стек слишком широкий и противоречивый

В ТЗ перечислены: C# .NET, Java Spring Boot, Golang, VueJS, NodeJS, ReactJS, Flutter.

- Не указано, какой стек для какого модуля. Это создаёт риск «зоопарка технологий».

- Одновременное использование .NET, Java и Go означает разные команды и усложняет сопровождение.

- Flutter указан, но мобильное приложение из ТЗ удалено — для чего он?

- Рекомендуется зафиксировать 1–2 технологии для backend и 1 для frontend.

3.2.7. Отсутствие требований к миграции данных

- ТЗ упоминает: «необходимо провести импорт данных из текущего веб-сайта ГАФКиС».

- Не указан объём данных для миграции.

- Не описано качество и формат текущих данных (возможно «грязные» данные).

- Не описана стратегия параллельной работы старой и новой систем.

- Нет требований к валидации данных после миграции.

3.2.8. Нечёткость требований к интеграциям

- Интеграция с Министерством здравоохранения — есть ли готовый API? Каков его формат?

- Интеграция с Е-Кызмат — каковы конкретные сервисы и их статус доступности?

- WMS-сервис по геоданным — нет требований к формату, системе координат, слоям карты.

- Не указаны тайм-ауты, логика повторных попыток (retry) при недоступности внешних сервисов.

- Нет описания тестовых контуров (sandbox) для интеграций.

3.2.9. Неполные требования к безопасности персональных данных

- Система обрабатывает медицинские данные (медсправки, диагнозы по МКБ-10) — это особая категория ПД.

- Нет требований к шифрованию данных в покое (at rest).

- Нет требований к анонимизации / псевдонимизации данных.

- Нет описания политики хранения и удаления персональных данных.

- Нет требований к согласию субъекта ПД при сборе данных.

3.2.10. Нет требований к тестированию

- Нет требований к покрытию кода юнит-тестами (%, минимальный порог).

- Нет требований к автоматизированному тестированию (UI, API).

- Нет требований к тестированию безопасности (penetration test).

- Нет требований к регрессионному тестированию при обновлениях.

# 4. Реестр рисков

| Риск | Вероятность | Влияние на стоимость | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение требований после начала разработки | Высокая | +20–40% | Обязательная аналитическая фаза (мес. 1) |
| Задержки в подключении к Түндүк / Е-Кызмат | Высокая | +500K–1.5M KGS | Начать переговоры до тендера |
| Занижение объёма онлайн-заявлений | Высокая | +1.5M–5M KGS | Провести инвентаризацию госуслуг |
| Недостаточный бюджет → выбор слабого исполнителя | Средняя | Риск провала проекта | Увеличить бюджет до реалистичного |
| Сопротивление сотрудников при внедрении | Средняя | +200K–500K KGS | Обучение и change management |
| Отсутствие тест.контура у внешних систем | Средняя | +300K–700K KGS | Прописать в договоре |
| «Зоопарк технологий» → сложность поддержки | Высокая (если не зафиксировать) | Долгосрочный риск | Зафиксировать стек в ЧТЗ |
| Проблемы с миграцией данных из текущего сайта | Средняя | +300K–1M KGS | Аудит текущих данных |

# 5. Рекомендации

## 5.1. До объявления тендера

- Провести полноценную аналитическую работу: описать все ключевые бизнес-процессы в нотации BPMN или IDEF0.

- Составить реестр всех типов онлайн-заявлений с описанием каждой формы, маршрута и участников.

- Уточнить требования к аналитическим отчётам совместно с руководством ГАФКиС.

- Получить подтверждение от Минцифры о доступности нужных сервисов Түндүк и Е-Кызмат.

- Зафиксировать технологический стек (выбрать 1–2 языка backend, 1 frontend).

- Провести аудит текущего сайта ГАФКиС и оценить объём данных для миграции.

- Пересмотреть бюджет: реалистичный минимум — 25–30 млн KGS без техподдержки.

## 5.2. Структура тендерной документации

- Разделить ТЗ на основное ТЗ + Частные ТЗ (ЧТЗ) по каждому модулю.

- Включить в ЧТЗ: макеты экранов, описание полей форм, сценарии использования (use cases).

- Прописать чёткие критерии приёмки (definition of done) для каждого этапа.

- Включить требование пентеста (тест на проникновение) перед сдачей.

- Прописать штрафные санкции за нарушение сроков и требований к качеству.

- Рассмотреть поэтапную сдачу с промежуточными платежами (milestone-based).

## 5.3. Подход к разработке

- Рекомендуется Agile/Scrum с 2-недельными спринтами и регулярными демо для заказчика.

- Первым должен быть разработан MVP: внешний портал + регистры + базовые онлайн-заявления.

- Интеграции следует начинать параллельно с основной разработкой, но с mock-заглушками.

- Обязательно: инфраструктура CI/CD с первого дня разработки.

# 6. Итоговая сравнительная таблица

| Параметр | В ТЗ (текущее) | Рекомендуемое |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость | 13 000 000 KGS | 25 000 000 – 35 000 000 KGS |
| Срок разработки | 19 месяцев | 19–24 месяца (при увеличении команды) |
| Аналитическая фаза | Совмещена с разработкой | Выделить отдельно: 1–2 месяца до тендера |
| Бизнес-процессы | Не описаны | Обязательно: BPMN/IDEF0 для всех ключевых БП |
| Онлайн-заявления | Не проработаны | Реестр заявлений, формы, маршруты, SLA |
| Технологический стек | 7 технологий без привязки | 2–3 ключевых технологии с обоснованием |
| Требования к отчётности | Не определены | Перечень отчётов согласован с заказчиком |
| Требования к тестированию | Минимальные | Покрытие юнит-тестами, API-тесты, пентест |
| Производительность | 10 сек на страницу | Не более 3 сек, RPS для нагрузочного теста |
| Безопасность ПД | Базовые требования | Шифрование at-rest, согласие ПД, политика хранения |

Данная оценка носит предварительный характер и требует уточнения после проведения детальной аналитики бизнес-процессов, инвентаризации госуслуг и подтверждения доступности внешних интеграций. Итоговая стоимость должна быть согласована на основе детализированного ЧТЗ.